# Personal AI OS V1.0 开发实施计划与Sprint任务拆解文档

版本：V1.0
项目名称：Personal AI OS（个人认知操作系统）
文档类型：Development Implementation Plan

本文档用于指导项目团队完成 Personal AI OS V1.0 的研发实施，包括项目周期、Sprint规划、团队分工、开发任务、里程碑和验收标准。

# 一、项目开发目标

V1.0目标：在90天内完成个人AI知识大脑MVP版本。

用户能够：
1. 创建个人空间。
2. 上传个人资料。
3. 让AI理解资料内容。
4. 基于个人知识进行问答。
5. 自动生成总结。
6. 保存基础个人记忆。

V1.0重点验证：AI是否能够真正成为个人知识助手。

# 二、项目周期规划

整体周期：12周。

阶段划分：

阶段一（第1-2周）：项目基础建设。
完成技术框架、数据库、用户系统。

阶段二（第3-6周）：知识大脑建设。
完成文件管理、文档解析、RAG问答。

阶段三（第7-10周）：个人记忆建设。
完成Memory系统、总结系统。

阶段四（第11-12周）：优化上线。
完成测试、部署和MVP发布。

# 三、团队配置

项目经理：负责计划、协调、风险管理。

产品经理：负责需求、流程、验收。

前端工程师：负责Web界面和交互。

后端工程师：负责API、业务逻辑和数据库。

AI工程师：负责RAG、模型调用、Prompt和Agent。

测试工程师：负责功能、性能和AI质量测试。

# 四、Sprint 1 项目初始化（第1-2周）

目标：建立基础开发环境。

后端任务：
1. 初始化FastAPI项目。
2. 配置PostgreSQL。
3. 建立基础数据模型。
4. 完成用户认证接口。

前端任务：
1. 初始化React/Next.js项目。
2. 完成登录注册页面。
3. 完成基础布局。

AI任务：
1. 确定模型调用方案。
2. 建立Prompt管理机制。

验收标准：
用户可以注册、登录并进入个人空间。

# 五、Sprint 2 知识库系统开发（第3-4周）

目标：完成个人资料管理能力。

任务：
1. 文件上传。
2. 文件分类。
3. 文件存储。
4. 文档解析。
5. 文本切片。
6. Embedding生成。
7. 向量存储。

验收标准：
用户上传PDF后，系统能够完成解析并建立知识索引。

# 六、Sprint 3 RAG智能问答开发（第5-6周）

目标：实现基于个人资料的AI问答。

任务：
后端：
1. 知识检索接口。
2. AI服务接口。
3. 上下文拼接。

AI：
1. 优化检索策略。
2. Prompt设计。
3. 回答质量测试。

前端：
1. Chat页面。
2. 引用展示。

验收标准：
AI回答能够引用用户资料并减少无依据回答。

# 七、Sprint 4 Memory系统开发（第7-8周）

目标：让AI开始形成长期记忆。

任务：
1. Memory数据库实现。
2. 记忆分类。
3. 记忆提取流程。
4. 重要性评分。
5. 用户确认机制。

记忆类型：
FACT。
EXPERIENCE。
OPINION。
DECISION。
PREFERENCE。

验收标准：
系统能够保存并调用用户历史记忆。

# 八、Sprint 5 个人认知能力增强（第9-10周）

目标：建立基础认知模型。

任务：
1. 用户观点管理。
2. 历史观点记录。
3. 自动总结。
4. 周报生成。
5. 个人知识分析。

验收标准：
AI能够总结用户关注领域和知识变化趋势。

# 九、Sprint 6 测试与上线（第11-12周）

目标：完成MVP发布。

任务：
1. 功能测试。
2. AI效果测试。
3. 性能测试。
4. 安全检查。
5. 部署上线。
6. 用户试用反馈收集。

验收标准：
系统稳定运行，完成首批用户测试。

# 十、研发任务管理规范

所有任务采用以下流程：

需求确认 → 技术评审 → 开发 → Code Review → 测试 → 验收 → 发布。

每个任务必须包含：
负责人。
预计工期。
验收标准。
风险说明。

# 十一、项目风险管理

风险1：AI回答质量不足。
措施：优化RAG、增加引用、建立测试集。

风险2：数据处理效率低。
措施：采用异步任务和队列。

风险3：用户不知道如何训练AI。
措施：增加引导流程。

风险4：功能范围扩大。
措施：严格控制V1.0范围。

# 十二、V1.0上线验收标准

产品验收：
用户能够完成完整使用流程。

技术验收：
系统稳定、接口正常、数据安全。

AI验收：
回答基于知识库，有来源依据。

体验验收：
用户能够感受到AI逐渐理解自己的知识体系。

# 十三、后续版本规划

V2.0：个人认知模型。
增加观点、决策、关系图谱。

V3.0：AI数字分身。
增加主动分析、多Agent协作。

V4.0：个人AI生态平台。
连接更多数据源，实现持续成长。